**(सिभिल ईन्जिनियरिङ्ग महाशाखा)**

**मितिः-****२०७९।11।17**

**श्री** **निर्माण सेवा प्रा. लि.,**

**{ठेगाना}।**

बिषयः- म्याद थप सम्बन्धमा ।

**यस कार्यालय र त्यस निर्माण सेवा बिच सम्झौता भएको निर्माण कार्य** CONSTRUCTION OF DIFFERENT AREAS (CONTRACT ID: NCB/03 /2079/80) को निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने म्याद 2079/2/17 सम्म भएकोमा त्यस निर्माण सेवा बाट म्याद थपको लागि भएको अनुरोधमा यस कार्यालयबाट सो निर्माण कार्यको म्याद १ महिना (2080/5/16) सम्म थप भएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ ।

**...........................**

**प्रमुख, .........................................**

**सादर अवगतार्थः**-

श्रीमान् .................... ज्यू,

...................................... ।